## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 楚雄彝族自治州审计局（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 楚雄州审计局（本级）2023年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 楚雄州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 楚雄州审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 125.85 |  | 107.09 | 10 | 85.09 | 8.51 | 执行率未达100%的原因：一是单位党报党刊征订比预算节约0.26万元，故执行率未达100%，结余资金指标年底已被财政收回；二是上年结转指标属于设备购置，由于地方财政统一采购配置一批国产设备，单位不再购置，年底指标财政已收回。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 107.35 |  | 107.09 |  | 99.76
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧紧围绕党委、政府中心工作，依法全面加强审计监督，以推进供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦打好“三大攻坚战”，贯彻党政同责、同责同审要求，统筹整合审计资源，对公共资金、国有资产及资源、党政主要领导干部和国有企事业领导人员履行经济责任情况的审计全覆盖，对重点部门单位每年至少审计一次，对重点地区、部门单位及关键岗位的领导干部任期内实行必审制，积极开展自然资源资产离任审计。对重大政策措施和重大投资项目、重点专项资金开展跟踪审计。1．全年审计监督不少于10个单位。2．出具审计报告和专项审计调查报告不少于10篇。3. 审计处理处罚的缴库率不低于90%。4. 向社会公告审计结果不少于2篇。 | [5 empty] | 2023年，楚雄州审计局依法全面履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，审计工作成效明显，很好的完成了绩效目标。2023年使用执法办案经费完成了审计项目10个，出具审计报告10个，通过审计，促进重大政策措施落实、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、推动重点项目建设、提高财政资金绩效、维护人民群众利益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 10 | 个 | 10 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 10 | 篇 | 10 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | = | 90 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.51 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 楚雄彝族自治州审计局（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 楚雄州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 楚雄州审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 716.25 |  | 829.85 |  | 698.74 | 10 | 84.2 | 8.42 | 执行进度未达标原因：2023年部分政府投资审计项目年底未完成实施，地方安排的审计项目资金未完全实现支出，结转下年继续使用。注：上年结转资金，全年预算数和全年执行数含2022州年财政安排的审计经费结转。
|  | 其中：当年财政拨款 | 482.1 |  | 482.1 |  | 478.06 |  | 99.16
|  | 上年结转资金 | 14.15 |  | 162.75 |  | 153.43 |  | 94.27
|  | 其他资金 | 220 |  | 185 |  | 67.25 |  | 36.35
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧紧围绕州委、州政府中心工作和上级审计机关安排，依法全面加强审计监督，以推进供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦“六稳”“六保”，贯彻党政同责、同责同审要求，统筹整合审计资源，对公共资金、国有资产及资源、党政主要领导干部和国有企事业领导人员履行经济责任情况的审计全覆盖,对重点部门单位每年至少审计一次，对重点地区、部门单位及关键岗位的领导干部任期内实行必审制，积极开展自然资源资产离任审计。对重大政策措施和重大投资项目、重点专项资金开展跟踪审计。2023年审计项目计划预计完成30个以上。具体完成目标如下：1．全年审计监督不少于30个单位。2．审计报告和专项审计调查报告不少于30篇。3. 提出审计建议不少于95条。4.提交审计信息不少于5篇。5.审计建议采纳率达到90%以上。6. 向社会公告审计结果8篇。 | [5 empty] | 2023年度楚雄州审计局紧紧围绕州委、州政府和省审计厅安排部署，不断提高政治站位，准确把握审计定位，依法全面履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，审计工作成效明显，很好的完成了2023年预算绩效目标。2023年共审计40个项目（审计了37个单位，延伸审计了33个单位），出具审计报告53个，完成查出违规问题金额18.97亿元，通过审计，增收节支95.07%，移送有关部门案件线索13件，涉及人员2人、金额2.22亿元。审计工作在促进重大政策措施落实、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、推动重点项目建设、提高财政资金绩效、维护人民群众利益、推进依法行政、推进国家治理体系和治理能力现代化及促进反腐倡廉等方面做了大量工作，切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 30 | 个 | 30 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 30 | 篇 | 43 | 10 | 9.5 | 1个经济责任审计项目，出具2个审计报告
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 95 | 条 | 133 | 10 | 9.5 | 偏差原因是：对2023年审计提出建议预估不足，改进建议：加强研究分析。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 5 | 篇 | 31 | 10 | 10 | 偏差原因是：对2023年提交审计信息估计不足，改进建议：加强研究分析。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 93.24 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | = | 8 | 篇 | 17 | 10 | 9 | 偏差原因是：对2023年向社会公告审计结果估计不足，改进建议：加强研究分析。
其他需要说明的事项 |  |  | 资金属于楚雄州财政预算资金，实际拨付185万元，当年已形成支出，但系统只提取省财政下达资金。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.42 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。