## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 腾冲市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 腾冲市审计局2023年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 腾冲市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 腾冲市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13 |  | 12.99 | 10 | 99.92 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13 |  | 12.99 |  | 99.92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过执行审计项目，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设，达到审计监督的目的。2023年具体目标是计划开展各类审计项目5个；出具审计计划完成开展审计单位5个；完成信创设备采购，设备购置验收合格率达到100%；审计收缴违规资金缴库率达90%以上；不断提高服务对象满意度，向社会公告审计结果2篇（次）。 | [5 empty] | 2023年以开展审计项目为中心工作，严控采购管理，完成设备购置任务，且验收合格率达100%；审计执法办案注重实效性及可执行性，保障了预算执行科学高效。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 5 | 个 | 3 | 15 | 13 | 上级临时安排审计任务及参与巡审联动次数较多，导致年初计划未能完成。今后将加强审计项目计划编制，与上级审计机关、地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 5 | 篇 | 3 | 15 | 13 | 上级临时安排审计任务及参与巡审联动次数较多，导致年初计划未能完成。今后将加强审计项目计划编制，与上级审计机关、地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | = | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 2 | 篇（次） | 1 | 10 | 5 | 审计结果公告按审计项目类型，分季度公开，篇目缩减。今后将加强审计结果公告类型管理，降低计划与实际指标偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 腾冲市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 腾冲市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 腾冲市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 228.59 |  | 228.59 |  | 172.11 | 10 | 75.29 | 7.53 | 2023年其他资金预算150.00万元为腾冲市财政局拨入政府投资审计建设中介审计经费，由于资金拨付较晚及审计项目未结束，2023年全年执行数为93.95万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 78.59 |  | 78.59 |  | 78.16 |  | 99.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 150 |  | 150 |  | 93.95 |  | 62.63
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过执行审计项目，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合市委、市政府确定的目标要求，预算执行审计的目标是提高市级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效；落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求；监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设，达到审计监督的目的。2023年具体目标如下：一是持续开展国家重大政策跟踪审计1项，聚焦“重大战略实施、重要改革深化、重大项目推进、重点资金保障、政策措施配套衔接”，对疫情防控优惠政策及时减免租金、疫情防控专项资金收支等促进重大政策措施落实及重点项目。二是围绕公共财政资金，做深财政预算执行和决算审计。对市本级2022年度财政预算执行及财务收支情况审计1项，揭示财政管理和资金运行中存在的突出问题，进一步提高财政资金使用效益。三是深化部门预算审计，规范部门预算管理。运用大数据审计技术手段，采取重点审计与专项审计调查相结合的方式，对卫健局下属乡镇卫生院2020年至2022年资产、负债、损益及其他财务收支审计19项，乡镇卫生院信息系统审计1项。四是加强民生工程，保障民生改善，推动惠民政策落实到位，2023年计划开展残疾人就业保障金1项。五是深化经济责任审计，监督权力规范运行。坚持党政同责、同责同审，2023年计划开展经济责任审计5项及领导干部自然资源资产（离任）审计1项。六是深化国有企业审计，推进依法履职尽责。计划对腾冲市房地产综合开发总公司2020年至2022年资产、负债、损益及其他财务收支审计1项及腾冲市建筑设计室2020年至2022年资产、负债、损益及其他财务收支情况审计1项，从而揭示国有企业内控制度，加强国有资产管理，防止国有资产流失发挥审计监督作用。七是推进投资审计转型，有效服务项目管理。加强对公共投资项目立项审批、工程招投标、资金管理使用等审计，2023年计划完成开展审计单位37个；出具审计报告和专项调查报告35篇，提出审计建议50条；提交审计信息25篇；审计建议采纳率达95%以上；促进被审计单位建立健全规章制度1个；向社会公告审计结果5个。 | [5 empty] | 2023年紧扣“十四五”目标任务，严格按照省市审计工作部署和市委、市政府重点工作要求，统筹审计资源，把握审计监督重点，加大审计力度深度，立足经济审计监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，审计项目完成情况基本达到年初计划目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 37 | 个 | 17 | 10 | 9 | 临时安排审计任务及参与巡审联动次数较多，导致年初计划未能完成。今后将加强审计项目计划编制，与地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 35 | 篇 | 15 | 10 | 9 | 临时安排审计任务及参与巡审联动次数较多，导致年初计划未能完成。今后将加强审计项目计划编制，与地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 50 | 条 | 26 | 10 | 9 | 年初审计计划项目完成不足，导致提出审计建议指标值未能完成。今后将加强审计项目计划编制，与地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 25 | 篇 | 78 | 20 | 20 | 将审计信息完成纳入年终考核，有效提高了审计干部发现问题总结问题的能力，促使审计信息提交量增长较多。今后将加强审计项目计划编制，与地方政府及各业务部门增加联动，降低审计计划与实际指标偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 被审计单位建立健全规章制度 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 5 | 篇 | 5 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 2023年其他资金预算150.00万元为腾冲市财政局拨入政府投资审计建设中介审计经费。2023年全年执行数为93.95万元，执行率62.63%，原因是资金拨付较晚及审计项目未结束。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.53 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 腾冲市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 腾冲市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 腾冲市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 25 |  | 25 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中央对地方审计专项补助经费项目是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，开展审计署要求的专项审计，提高预算绩效，通过项目的实施促进完成金审三期升级建设，完成信创设备采购，设备购置验收合格率达到100%；审计收缴违规资金缴库率达90%以上；不断提高服务对象满意度，向社会公告审计结果2篇（次）。 | [5 empty] | 年度内确保资金合规使用，有效提高资金利用效率，严格按照资金使用管理要求，完成设备购置，且设备购置验收合格率100%，强化资金使用监督，促进地方发展，提升审计机关服务群众满意度，自觉接受监督，增强了中央与地方财政透明度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 2 | 篇 | 1 | 10 | 5 | 审计结果公告按审计项目类型，分季度公开，篇目缩减。今后将加强审计结果公告类型管理，降低计划与实际指标偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。