## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西双版纳州审计局2024年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 西双版纳傣族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西双版纳傣族自治州审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.56 |  | 1.56 | 10 | 100 | 10 | 该项目为年中新增项目，2024年按照设定目标，完成支付金额1.56万元，执行率100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.56 |  | 1.56 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 通过为本单位补充审计机关办公经费，弥补了审计类报刊征订经费缺口，报刊征订工作按质按量完成任务，为审计人员提供及时的审计信息，提高工作效率、提升综合业务能力水平，促进审计工作顺利完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30 | 2024年提出审计建议62条，采纳62条，下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10 | 无偏差。此笔项目为年中新增项目，年初预算时对应的指标设置在审计业务经费里反映，指标值是包含的关系。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 西双版纳傣族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西双版纳傣族自治州审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 18 |  | 18 |  | 17.73 | 10 | 98.5 | 9.85 | 因我单位每月按合同约定支付外聘人员3人工资，实际支出17.73万元，未完成支付0.27万元，支出率98.5%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 18 |  | 18 |  | 17.73 |  | 98.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦强军，持续抓好队伍建设。把能力建设作为审计队伍建设的着力点和主攻方向，持续开展“读一本好书”、“审计大讲堂”、“月月讲”等活动，下大力气抓好审计人员的政治素质、专业知识和业务能力提升，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。 | [5 empty] | 为保障单位正常履职，按规定落实聘用编外人员各项待遇，2024年完成3人的工资发放，及时更新五险政策调整，使单位人力资源配置更贴合实际工作需求，提升整体运行工作效率。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放编外人员工资人数 | = | 3 | 人 | 3 | 50 | 50 | 无偏差。
效益指标 |  | 经济效益 | 发放工资准确度 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 2024年我单位按规定及时发放工资，人员满意度100%。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.85 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 西双版纳傣族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西双版纳傣族自治州审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 175.19 |  | 175.19 |  | 129.4 | 10 | 73.86 | 7.39 | 2024年我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，培训费、其他商品服务等支出较上年减少。因此执行率未达100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 138.89 |  | 138.89 |  | 123.1 |  | 88.63
|  | 上年结转资金 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我局2024年审计项目工作的总体目标是：聚焦提质，扎实提高审计质量。牢固树立质量至上理念，坚守审计质量生命线，增强精品意识，打造精品项目，把审计内容做实做细，把问题线索查清查实，把责任处理定准适当，着力在审计流程上依法规范，在审计质量上不断提升，在审计成果上出精品；聚焦促改，全力推动审计整改。按照“谁审计、谁负责督查”的原则，履行好督促检查职责，及时督促被审计单位限期抓好整改，对于在整改时限内整改不到位的及时下发整改提示函，并向州政府报告。确保问题整改到位，做好审计整改“下半篇文章”；聚焦强军，持续抓好队伍建设。把能力建设作为审计队伍建设的着力点和主攻方向，下大力气抓好审计人员的政治素质、专业知识和业务能力提升，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。2024年预计开展审计项目12项，审计和延伸审计的单位12个，出具审计报告和专项审计调查报告12篇，其中开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个，向社会公告审计结果5篇，审计建议采纳90%。 | [5 empty] | 2024年西双版纳州审计局坚持和加强党中央对审计工作的集中统一领导，始终把政治要求贯穿审计工作始终，紧紧围绕党委、政府中心工作，坚持“真审、严审、细审”，紧扣“重点部门、重点领域、重点资金、重点项目”开展审计监督，将优化营商环境及统计造假、群众身边腐败、“形象工程”“政绩工程”、医疗反腐、“一卡通”等专项整治内容纳入审计监督重点，拓展审计项目的深度和广度。2024年共完成审计（调查）项目22个，提出审计建议62条，审计建议采纳率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 12 | 个 | 22 | 15 | 14.5 | 2024年我单位离任经济责任事项交接，未设置在年度目标任务指标值里，实际工作中对单位进行了延伸审计，因此造成偏差。下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 12 | 篇 | 29 | 15 | 14.5 | 2024年我单位部分项目出具审计报告2篇，设置年度目标任务指标值一个项目1篇报告，因此造成偏差。下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 36 | 条 | 62 | 10 | 9.5 | 我单位设置年度目标任务指标值报告12篇，按每篇3条建议设置指标值，但在实际工作中，按照需求提出审计建议，对应的审计建议增加，因此造成偏差。下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 28 | 篇 | 41 | 10 | 9.5 | 为加大审计信息宣传力度，审计人员积极撰写审计信息并投稿，提交审计信息数量增加，因此造成偏差。下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 2024年提出审计建议62条，采纳62条，下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 5 | 篇 | 3 | 10 | 6 | 因我单位部分审计项目12月底才结束，未能在本年度及时向社会公告审计结果，因此造成偏差。下年年初预算将进一步细化各类指标数量，严格认真把握指标设置合理性。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2024年我单位非财政拨款收入112.50万元,其中:省审计厅转入署拨工作经费72万元，部分经费还未转拨到县市，地方财政拨入占补平衡资金30.00万元，退休人员公用经费、公务员医疗补助10.50万元，支出16.81万元。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.39 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 景洪市审计局2024年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 景洪市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 景洪市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.32 |  | 1.32 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 2024年，景洪市审计局准确把握审计工作定位和任务要求，依法忠实履行职责。严格按照计划开展审计项目，坚持以审计高质量发展服务经济社会高质量发展。专项补助经费为单位补充了办公经费，保障正常履职，用于审计类报刊征订，丰富审计人员获取审计信息的渠道，有助于提升业务能力，顺利完成审计任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 景洪市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 景洪市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 282.92 |  | 255.92 |  | 110.99 | 10 | 43.37 | 4.34 | 非财政拨款为市级财政资金，审计业务经费项目，系统未提取非财政拨款支出数据；因审计外勤制度修改，发放外勤经费的范围发生变化，外勤经费支出减少；2024年市级财政未拨入项目经费，导致整体执行率偏低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 182.92 |  | 155.92 |  | 110.99 |  | 71.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我局2024年审计项目工作的总体目标是：通过审计监督，最终达到维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 2024年预计开展审计项目24项，审计和延伸审计的单位至少24个，出具审计报告和专项审计调查报告24篇，提交审计信息12篇，审计提出建议至少48条，开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于1个，审计建议采纳不低于90%，向社会公告审计结果5篇，优秀审计项目获奖数量不少于1个。 | [5 empty] | 2024年，景洪市审计局立足经济监督定位，聚焦主责主业，积极发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，以有力有效的审计监督服务全市经济社会高质量发展。坚持政治引领，持续强化审计政治属性和政治功能，聚焦财政管理提质增效、政府投资绩效提升、兜牢民生底线、权力规范运行等领域开展审计工作，强化改革创新，全面提升审计监督质效。2024年，开展审计项目34个，完成审计项目34个，提出审计建议68条，审计建议采纳率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.8
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 12 | 篇 | 34 | 20 | 19.5 | 1.偏差原因分析：提交审计信息34篇，其中审计专报14篇，被批示15次，被省审计厅工作专报采用信息1次；信息简报20篇。2.改进措施：综合考虑多方面因素影响，结合以往年度经验，提高年初指标设置的合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 48 | 条 | 68 | 10 | 9.8 | 1.偏差原因分析：因本年度开展的审计项目中包含上年度计划项目10个，审计提出建议数量同步增加。2.改进措施：设定指标值时，综合考虑当年度计划及上一年度的影响因素，提高指标值设置的合理性和科学性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 24 | 个 | 32 | 10 | 9.5 | 1.偏差原因分析：本年累计开展并完成34个项目，对应审计单位32个，其中有10个项目属于上年计划项目，本年度实际计划并完成的项目为24个。2.改进措施：设定指标值时，综合考虑当年度计划及上一年度的影响因素，提高指标值设置的合理性和科学性。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 24 | 篇 | 37 | 10 | 9.5 | 1.偏差原因分析：因本年度开展的审计项目中包含上年度计划项目10个，导致实际出具的审计（调查）报告数高于设定的指标值。2.改进措施：指标值设定时，与业务部门充分沟通了解情况，综合考虑上一年度因素影响，合理估计设置指标值。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 3 | 10 | 9.5 | 1.偏差原因分析：2024年度审计项目计划较上一年度有所调整，共完成3个领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目。2.改进措施：设置指标值时，除了参考上一年度指标值，综合考虑本年度审计计划情况及审计人员力量变化情况。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 优秀审计项目获奖数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 5 | 篇 | 5 | 3 | 3 | 无偏差。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.14 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 景洪市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 景洪市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 52.71 |  | 52.71 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 非财政拨款为市级财政资金，其他人员支出项目。2024年市级财政未拨入项目经费及特岗人员下半年工资、五险一金。非财政拨款基本支出实际为509783.32元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 52.71 |  | 52.71 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 2024年景洪市审计局正常运转，本部门人员、公用经费正常保障，顺利开展并完成审计项目计划，较好履行了审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放特岗人数 | = | 6 | 人 | 6 | 50 | 50 | 无偏差。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5 | 无偏差。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 勐海县审计局2024年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 勐海县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 勐海县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，先立后破，完整、准确、全面把握贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展研究型审计，持续推动了经济实现质的有效提升和量的合理增长，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中更好发挥了审计监督的独特作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。此项目为年中调增项目，该指标设置在审计业务经费项目中反映，指标值是包含关系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。此项目为年中调增项目，该指标设置在审计业务经费项目中反映，指标值是包含关系。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30 | 经统计，我局2024年开展审计项目18项，审计提出建议55条，被采纳审计建议55条。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10 | 无偏差。此项目为年中调增项目，该指标设置在审计业务经费项目中反映，指标值是包含关系。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 勐海县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 勐海县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 158.87 |  | 158.87 |  | 57.73 | 10 | 36.34 | 3.63 | 原因：一是根据2024年新的外勤经费管理办法规定，取消同城外勤经费，差旅费有结余；二是计划的宣传片拍摄，考虑宣传内容将囊括“十四五”规划，决定2025年进行拍摄，相关费用未形成支出；三是预算的非财政拨款84.63万元（委托业务费80万元，编外人员劳务费4.63万元），实际县财政局拨款52.35万元（审计工作经费50万元，编外人员经费2.35万元），全年执行数31.15万元，系统未提取执行数据。
|  | 其中：当年财政拨款 | 71.39 |  | 71.39 |  | 54.88 |  | 76.87
|  | 上年结转资金 | 2.85 |  | 2.85 |  | 2.85 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 84.63 |  | 84.63 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我局2024年审计项目工作的总体目标是：通过审计监督，最终达到维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 2024年预计开展审计项目20项，审计和延伸审计的单位至少20个，出具审计报告和专项审计调查报告20篇，其中开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于2个，向社会公告审计结果12篇，审计建议采纳90%。 | [5 empty] | 2024年，我局坚守经济监督定位，对标省委“3815”战略发展目标、王宁书记提出的“五个更加”要求和州委、县委工作部署，围绕“三个示范县”创建等重点工作，以实际行动扛牢审计监督责任，抓纲带目做好常态化“经济体检”，着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，以强有力的审计监督保障执行、促进发展，更好服务新时代勐海经济社会发展大局。2024年，共开展审计项目18项，完成审计项目18项，提出审计建议55条，审计建议采纳率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.05
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 20 | 个 | 23 | 15 | 15 | 根据我局实际情况，2024年度开展审计项目18项，部分项目存在延伸审计单位情况，计入审计单位数量。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 40 | 条 | 55 | 15 | 14.95 | 根据我局实际情况，2024年度开展审计项目18项，实际出具审计报告和专项审计调查报告共19篇，提出审计建议55条。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 40 | 篇 | 50 | 15 | 15 | 经统计，我局2024年提交审计信息、简报、动态等数量50篇。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 20 | 篇 | 19 | 5 | 4.8 | 根据我局实际情况，2024年度开展审计项目18项，全年实际出具审计报告和专项审计调查报告共19篇。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
效益指标 |  | 社会效益 | 审计发现侵害人民群众利益 | >= | 197 | 万元 | 197 | 14 | 14 | 无偏差。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 2 | 个 | 1 | 2 | 1 | 根据我局实际情况，2024年度开展审计项目18项，其中领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1项。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 14 | 14 | 经统计，我局2024年开展审计项目18项，审计提出建议55条，被采纳审计建议55条。下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 12 | 篇 | 10 | 10 | 8.3 | 经统计，我局2024年开展审计项目18项，一是部分审计项目12月底结束，未能在本年度进行公告，二是上级审计机关统一组织实施的项目，预算编制时无法明确组织方式，导致审计结果公告指标值设置不精准。下一步将根据审计结果公告的相关要求及时调整，严格把握指标设置的合理性。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.68 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 勐腊县审计局2024年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 勐腊县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 勐腊县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.82 |  | 10.82 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.82 |  | 10.82 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 2024年，我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕党中央及省委、州委、县委工作部署和工作要求，坚持党对审计工作的全面领导，推动依法全面履行审计监督职责，扎实推动审计整改。2024年，提出审计建议29条，向社会公告审计结果6篇，审计建议采纳率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30 | 根据我局实际情况，2024年度审计建议采纳率为100%，下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 勐腊县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 勐腊县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 9.6 |  | 9.6 |  | 9.22 | 10 | 96.04 | 9.6 | 执行率不到100%的原因：2024年底我单位有1名编外人员离职。
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.6 |  | 9.6 |  | 9.22 |  | 96.04
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实政府购买岗位人员的各项待遇。 | [5 empty] | 本年度编外人员工资福利足额按时发放，单位人员满意度达到100%，部门正常运转，完成其他人员公用经费保障目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放编外人员人数 | <= | 3 | 人 | 2 | 50 | 50 | 根据我局实际情况，2024年度编外人员有2人。
效益指标 |  | 可持续影响 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.6 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 西双版纳州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 勐腊县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 勐腊县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 188.11 |  | 188.11 |  | 54.63 | 10 | 29.04 | 2.9 | 本年度审计外勤补助改革政策实行，单位同城审计项目不报销外勤补助，本年度异地审计项目数较少，故对应的项目支出减少。县级资金124.92万元未拨付，故项目支出减少。
|  | 其中：当年财政拨款 | 63.19 |  | 63.19 |  | 54.63 |  | 86.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 124.92 |  | 124.92 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 勐腊县审计局的职责是主管全县审计工作，依法审计，向县人民政府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。2024年计划完成8项绩效目标：一是审计单位>=15个；二是出具审计报告和专项审计调查报告数量>=15篇；三是审计提出建议>=30条；四是提交审计信息>=20篇；五是审计促进拨付资金到位>=72.79万元；六是领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目数量>=1个；七是审计建议采纳率>=90%；八是向社会公告审计结果的项目数量>=6篇。 | [5 empty] | 2024年全局聚焦财政财务收支主责主业，科学谋划实施审计项目，向县纪委监委提供民生领域突出问题清单66条，1个审计发现问题处理结果作为乡村振兴领域不正之风和腐败问题典型案例在全州通报，审计促进经济高质量发展、全面深化改革、权力规范运行和反腐倡廉的综合贡献率持续提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.5
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 20 | 篇 | 16 | 10 | 8 | 偏差原因：审计组因审计任务繁重，人手有限故提交审计信息的数量未达到预期要求。改进措施：后期将提高审计信息撰写数量与质量，将提交审计信息纳入审计组审计成效的一部分。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 15 | 个 | 15 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 15 | 篇 | 15 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 30 | 条 | 37 | 10 | 10 | 根据我局实际情况，2024年度提出审计建议37条，下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
产出指标 |  | 时效指标 | 审计促进拨付资金到位 | >= | 72.79 | 万元 | 100 | 10 | 9.5 | 完成值超出30%的原因：年初预算指标设置不够合理；改进措施：设定指标时将结合上一年度统计报表的数据以及绩效5.0的相关要求，与次年的审计计划挂钩，制定出变动幅度较为合理的指标值。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 根据我局实际情况，2024年度审计建议采纳率为100%，下一步将根据绩效指标设定依据严格把握指标设置的合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 6 | 篇 | 6 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 124.92万元为县级财政拨款，2024年度未拨付。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.4 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入