## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 文山州审计局（本级）2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13.9 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2025年州级财政紧张，未保障该项资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13.9 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设定审计单位个数、审计报告和专项审计调查报告、审计处理处罚缴库率、审计建议满意度等业务方面的指标方面的绩效目标。精准扶贫跟踪审计的目标是着力揭露和查处脱贫攻坚政策措施落实、资金管理使用和项目建设运营方面存在的重大违法违规问题；稳增长等政策措施落实情况跟踪审计的主要目标是通过审计促进重大建设项目加快推进、重大政策贯彻落实和财政资金统筹使用，防范经济领域风险隐患等；五网建设项目跟踪审计的目标是通过对项目规划、设计、施工等重点环节的监督，促进项目建设的规范性和效益性；城镇保障性安居工程审计的目标是揭示城镇保障性安居工程目标任务分解完成，资金筹集、管理和使用，工程建设管理，保障性住房分配运行，配套支持政策执行以及以前审计发现问题和整改中存在的突出问题，促进全省城镇保障性安居工程部署要求的全面落实。 | [5 empty] | 文山州审计机关立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，以有力有效的审计监督服务保障全州经济社会发展大局。2025年全州共完成审计（调查）项目35个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 2 | 篇 | 35 | 25 | 25 | 本年审计单位为35个，出具审计报告35篇，高于预期值。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 2 | 个 | 35 | 25 | 25 | 本年审计单位为35个，出具审计报告35篇，高于预期值。
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 481.01 |  | 445.97 |  | 159.05 | 10 | 35.66 | 3.57 | 偏差原因：审计业务预算执行率为35.66%，剩余数为286.92万元，执行率低的原因一是本年项目支出减少，财政拨款到位资金少；二是州级财政困难，非财政拨款200万元未到位，导致执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 281.01 |  | 231 |  | 144.08 |  | 62.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 14.97 |  | 14.97 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 制定具体2025年审计项目实施计划，对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。精准扶贫跟踪审计的目标是着力揭露和查处脱贫攻坚政策措施落实、资金管理使用和项目建设运营方面存在的重大违法违规问题；稳增长等政策措施落实情况跟踪审计的主要目标是通过审计促进重大建设项目加快推进、重大政策贯彻落实和财政资金统筹使用，防范经济领域风险隐患等；五网建设项目跟踪审计的目标是通过对项目规划、设计、施工等重点环节的监督，促进项目建设的规范性和效益性；城镇保障性安居工程审计的目标是揭示城镇保障性安居工程目标任务分解完成，资金筹集、管理和使用，工程建设管理，保障性住房分配运行，配套支持政策执行以及以前审计发现问题和整改中存在的突出问题，促进全省城镇保障性安居工程部署要求的全面落实。 | [5 empty] | 一是聚焦重大政策措施落实。开展对广南县、砚山县、富宁县乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金管理使用情况审计以及丘北县、富宁县审计发现问题整改情况专项审计调查。二是聚焦重大改革任务落实。开展对州自然资源和规划局、政协文山州委员会办公室、州商务局、州司法局、州总工会、州退役军人事务局等6个部门2025年度预算执行和其他财政财务收支情况审计。三是聚焦社会民生保障。开展对州本级及部分县市2025年基本公共卫生服务专项资金审计。四是聚焦国有企业改革发展。开展对州建设投资集团有限公司2024年度资产负债损益情况审计，全州供销合作社联合社专项审计调查。五是聚焦重大项目建设。完成富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目竣工决算审计。六是聚焦生态环境保护。七是聚焦权力运行规范，开展经济责任审计。2025年，文山州审计局围绕省审计工作会议明确的工作思路，结合全州经济工作，经州委审计委员会批准同意计划实施审计项目31项，2025年，全局共完成审计（调查）项目35项，占当年项目计划的112.9%。2025年审计单位35个，审计报告和专项审计调查报告39篇，审计提出建议110条，提交审计信息117篇，审计建议采纳率88.18%，被批示、采用审计信息率95%，审计建议满意度88.18%，向社会公告审计结果2篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 15 | 篇 | 35 | 13 | 13 | 本年被审计单位增加，较预算数增多
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 20 | 条 | 110 | 12 | 12 | 偏差原因为本年审计单位数量偏多，多于预期数，因此提出意见较多，下一步精准设定指标
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 30 | 篇 | 117 | 12 | 12 | 偏差原因为本年审计单位数量偏多，多于预期数，因此提交审计信息较多，下一步精准设定指标
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 15 | 个 | 35 | 13 | 13 | 本年审计单位数量较多，达35家，出具审计报告35个，多于预期数
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 88.18 | 15 | 14 | 下一步将加强审计采纳率，提高审计效率
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15 | 本年提出的审计意见已基本被批示和采用，采用率上升
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 10 | 篇 | 2 | 10 | 2 | 按项目情况向社会公布，下一步精准设置指标值
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.57 | 良

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 文山州审计局（本级）2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8.1 |  | 6.47 | 10 | 79.88 | 7.99 | 按过紧日子的要求，压缩支出成本。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8.1 |  | 6.47 |  | 79.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 保障本单位的正常履职，全面履行审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 年 | 保持 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 91 | 10 | 10 | 经审计经验总结，本年度的审计服务对象满意度提升
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.99 | 优