## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 文山州审计局（本级）2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13.9 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2025年州级财政紧张，未保障该项资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13.9 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设定审计单位个数、审计报告和专项审计调查报告、审计处理处罚缴库率、审计建议满意度等业务方面的指标方面的绩效目标。精准扶贫跟踪审计的目标是着力揭露和查处脱贫攻坚政策措施落实、资金管理使用和项目建设运营方面存在的重大违法违规问题；稳增长等政策措施落实情况跟踪审计的主要目标是通过审计促进重大建设项目加快推进、重大政策贯彻落实和财政资金统筹使用，防范经济领域风险隐患等；五网建设项目跟踪审计的目标是通过对项目规划、设计、施工等重点环节的监督，促进项目建设的规范性和效益性；城镇保障性安居工程审计的目标是揭示城镇保障性安居工程目标任务分解完成，资金筹集、管理和使用，工程建设管理，保障性住房分配运行，配套支持政策执行以及以前审计发现问题和整改中存在的突出问题，促进全省城镇保障性安居工程部署要求的全面落实。 | [5 empty] | 文山州审计机关，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，以有力有效的审计监督服务保障全州经济社会发展大局。2025年全州共完成审计（调查）项目35个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 2 | 篇 | 35 | 25 | 25 | 本年审计单位为35个，出具审计报告35篇，高于预期值。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 2 | 个 | 35 | 25 | 25 | 本年审计单位为35个，出具审计报告35篇，高于预期值。
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 481.01 |  | 445.97 |  | 159.05 | 10 | 35.66 | 3.57 | 偏差原因：审计业务预算执行率为35.66%，剩余数为286.92万元，执行率低的原因一是本年项目支出减少，财政拨款到位资金少；二是州级财政困难，非财政拨款200万元未到位，导致执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 281.01 |  | 231 |  | 144.08 |  | 62.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 14.97 |  | 14.97 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 制定具体2025年审计项目实施计划，对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。精准扶贫跟踪审计的目标是着力揭露和查处脱贫攻坚政策措施落实、资金管理使用和项目建设运营方面存在的重大违法违规问题；稳增长等政策措施落实情况跟踪审计的主要目标是通过审计促进重大建设项目加快推进、重大政策贯彻落实和财政资金统筹使用，防范经济领域风险隐患等；五网建设项目跟踪审计的目标是通过对项目规划、设计、施工等重点环节的监督，促进项目建设的规范性和效益性；城镇保障性安居工程审计的目标是揭示城镇保障性安居工程目标任务分解完成，资金筹集、管理和使用，工程建设管理，保障性住房分配运行，配套支持政策执行以及以前审计发现问题和整改中存在的突出问题，促进全省城镇保障性安居工程部署要求的全面落实。 | [5 empty] | 一是聚焦重大政策措施落实。开展对广南县、砚山县、富宁县乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金管理使用情况审计以及丘北县、富宁县审计发现问题整改情况专项审计调查。二是聚焦重大改革任务落实。开展对州自然资源和规划局、政协文山州委员会办公室、州商务局、州司法局、州总工会、州退役军人事务局等6个部门2025年度预算执行和其他财政财务收支情况审计。三是聚焦社会民生保障。开展对州本级及部分县市2025年基本公共卫生服务专项资金审计。四是聚焦国有企业改革发展。开展对州建设投资集团有限公司2024年度资产负债损益情况审计，全州供销合作社联合社专项审计调查。五是聚焦重大项目建设。完成富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目竣工决算审计。六是聚焦生态环境保护。七是聚焦权力运行规范，开展经济责任审计。2025年，文山州审计局围绕省审计工作会议明确的工作思路，结合全州经济工作，经州委审计委员会批准同意计划实施审计项目31项，2025年，全局共完成审计（调查）项目35项，占当年项目计划的112.9%。2025年审计单位35个，审计报告和专项审计调查报告39篇，审计提出建议110条，提交审计信息117篇，审计建议采纳率88.18%，被批示、采用审计信息率95%，审计建议满意度88.18%，向社会公告审计结果2篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 15 | 篇 | 35 | 13 | 13 | 本年被审计单位增加，较预算数增多
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 20 | 条 | 110 | 12 | 12 | 偏差原因为本年审计单位数量偏多，多于预期数，因此提出意见较多，下一步精准设定指标
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 30 | 篇 | 117 | 12 | 12 | 偏差原因为本年审计单位数量偏多，多于预期数，因此提交审计信息较多，下一步精准设定指标
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 15 | 个 | 35 | 13 | 13 | 本年审计单位数量较多，达35家，出具审计报告35个，多于预期数
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 88.18 | 15 | 14 | 下一步将加强审计采纳率，提高审计效率
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15 | 本年提出的审计意见已基本被批示和采用，采用率上升
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 10 | 篇 | 2 | 10 | 2 | 按项目情况向社会公布，下一步精准设置指标值
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.57 | 良

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 文山壮族苗族自治州审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 文山州审计局（本级）2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 文山壮族苗族自治州审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山壮族苗族自治州审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8.1 |  | 6.47 | 10 | 79.88 | 7.99 | 按过紧日子的要求，压缩支出成本。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8.1 |  | 6.47 |  | 79.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 保障本单位的正常履职，全面履行审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 年 | 保持 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 91 | 10 | 10 | 经审计经验总结，本年度的审计服务对象满意度提升
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.99 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 文山市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 文山市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山市审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 136.64 |  | 118.68 |  | 62.97 | 10 | 53.06 | 5.31 | 1.财政拨款本年度无法形成支出5.7万元，包括：印刷费、租赁费、维修维护费、其他商品和服务支出。2.非财政拨款，实际收到30万元，实际支出28.98万元，结转1.02万元在下年支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 86.64 |  | 68.68 |  | 62.97 |  | 91.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 文山市审计局根据单位绩效总体目标，结合当前年度审计项目计划总体要求，围绕审计监督、维护财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济和社会健康发展目标，确定预算年度绩效目标如下： 一是深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效； 二是落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求和省委十项规定； 三是加大经济责任审计，使监督权力运行良好、加强干部管理、推动廉政建设； 四是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；强化民生资金使用效率目标； 五是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施，提高固定资产投资使用效率； 六是项目绩效促进单位绩效目标的实现。 | [5 empty] | 文山市审计局坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行”的工作原则，立足经济监督主责主业，聚焦经济发展、重大政策落实、民生保障、资金安全等重点领域，抓好本级财政预算执行情况、部门预算执行情况、政府投资项目、国有企业资产负债损益及财务收支情况、领导干部经济责任审计、自然资源资产离任审计等内容的审计和专项审计调查。2025年绩效指标完成情况：完成审计单位数量13个；出具正式审计报告、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告和向地方政府或上级机关报送的审计调查报告篇数16篇；向被审计单位提出建议38条；提交审计专题、综合性报告和审计信息、简报、动态等审计信息25篇；开展自然资源资产离任审计项目1个；被审计单位建议采纳率100%；被批示、采用审计信息率0.48%；服务对象满意度100%；向社会公告有关预算执行审计结果1篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.38
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 10 | 个 | 13 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 10 | 篇 | 16 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 35 | 条 | 38 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 35 | 篇 | 25 | 5 | 3.57 | 偏差原因：1.2025年审计项目较2024年减少，提交的审计信息相应减少。2.审计组提交审计信息不够积极。改进措施：1.下年度根据审计项目和提交审计信息的数量，合理设置指标完成值；2.鼓励审计人员积极提交 审计信息，对审计信息提交的任务量进行分配，将提交审计信息纳入个人年度考核指标中。
效益指标 |  | 生态效益 | 自然资源资产离任审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 48 | 5 | 2.67 | 偏差原因：本单位2025年被批示、采用审计信息率指标值设置较高，导致目标难以实现。改进措施：根据近年来被批示、采用审计信息情况，合理设置指标值。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 100 | 9 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 7 | 篇 | 1 | 1 | 0.14 | 偏差原因：2025年预算编制工作结束后，审计系统新修订的《云南省审计机关审计结果公告办法》，按照“依法公开、审慎稳妥”的原则，结合2025年审计项目情况，单位减少了面向社会公告审计结果。 改进措施：预算编制工作人员在设定绩效指标时加强与负责项目计划工作人员沟通，合理设置绩效指标值。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 1.财政拨款2025年全年预算数68.68万元，全年执行62.97万元，预算执行率91.69%，剩余5.71万元，原因是资金在本年度无法形成支出，其中：印刷费58.60元、租赁费1200元、维修维护费55500元、其他商品和服务支出331.20元。 2.非财政拨款年初预算50万元，实际收到30万元，确定全年预算数30万元，实际支出28.98万元，实际预算执行率96.60%，剩余1.02万元，原因是审计项目未完结，资金结转至下年支付。 3.重新计算年度资金总额：全年预算数98.68，全年执行91.95万元，预算执行率93.18%。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.69 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 文山市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 文山市审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 文山市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 文山市审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 2025年本单位正常履职，完成年度工作计划，2025年中央对地方审计专项补助经费用于征订审计报刊费2.10万元，资金使用无结余。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 保持 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 砚山县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 砚山县审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 砚山县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 砚山县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 36.9 |  | 36.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 36.9 |  | 36.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。出具审计报告6篇，审计单位6个，提出审计建议23条，提交审计建议34篇，向社会发布审计结果公告8篇。 | [5 empty] | 2025年度，我局共出具审计报告33篇，审计单位22个，提交审计建议61条，提交审计信息共37篇，向社会公告审计结果公告共4篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 6 | 篇 | 33 | 25 | 25 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 6 | 个 | 22 | 25 | 25 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 60 | % | 100 | 30 | 30 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 砚山县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 砚山县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 砚山县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 砚山县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.7 |  | 1.7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 已全部完成支付，具体项目支出主要是办公费支出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 80 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 80 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 保持 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 砚山县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 砚山县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 砚山县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 257.02 |  | 257.02 |  | 56.59 | 10 | 22.02 | 2.2
|  | 其中：当年财政拨款 | 57.02 |  | 57.02 |  | 56.59 |  | 99.25
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 制定了2025年具体的《审计项目计划》对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。1.县级部门2025年度部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求和省委十项规定和县委25项规定。3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施；6.涉外审计的目标是促进积极合理有效利用外资、防范涉外投资风险、维护涉外经济安全；7.全县行业审计与审计调查的目标是完善某个行业或系统制度，推动行业的顺利规范发展；8.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。9.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；10.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。 | [5 empty] | 2025年，砚山县审计局坚守审计机关政治定位，深耕主责主业，以党建为引领，从严管党治审，用高质量审计监督为全县经济社会高质量发展保驾护航。2025年，全局共完成审计项目22个（含往年结转10项），出具审计报告33篇，审计单位22个，提出审计建议61条，提交审计信息37篇，向社会发布审计结果公告4篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 6 | 篇 | 33 | 13 | 13 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 6 | 个 | 33 | 12 | 12 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 23 | 条 | 61 | 13 | 13 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 35 | 篇 | 37 | 12 | 12 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 80 | % | 100 | 15 | 15 | 原因：年初目标设定不够贴合实际，目标数设定不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 8 | 篇 | 4 | 10 | 5 | 原因：根据上级最新相关通知及要求，现只需向社会公告预算执行审计结果，其他项目不予公告。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2025年财政拨款支出56.59万元，执行率未达100%的原因是2025年因采购调整所导致；非财政拨款年初预算200万元为县级财政需拨入的政府投资项目中介审计经费，2025年实际批复100万元，实际拨入0万元，支出0万元，故执行率为零。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.2 | 良

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 西畴县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西畴县审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 西畴县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西畴县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 14.61 |  | 14.61 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 14.61 |  | 14.61 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《西畴县审计局2025年审计项目计划》要求，2025年实现审计单位1个，出具审计报告和专项审计调查报告1篇，审计处理处罚的缴库率达到90%，审计建议满意度达到90%。 | [5 empty] | 2025年实现审计单位1个，出具审计报告和专项审计调查报告1篇，审计处理处罚的缴库率达到90%，审计建议满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 西畴县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 西畴县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西畴县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 16.15 |  | 16.15 |  | 16.15 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 16.15 |  | 16.15 |  | 16.15 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障单位编外人员工资福利发放，弥补单位审计人员不足的问题，确保审计机关正常运转。 | [5 empty] | 2025年工资福利发放编外人数3人，单位正常运行得到保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放编外人数 | = | 3 | 人 | 3 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 西畴县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 西畴县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西畴县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 115.29 |  | 115.29 |  | 63.2 | 10 | 54.82 | 5.48 | 财政拨款预算执行率未达100%的原因是2025年度异地审计项目少，差旅费未使用完。非财政拨款属于县级财政需拨入的政府投资审计业务经费，审计预算编制金额为50万元，县级财政预算实际批复50万元，实际拨入资金28万元，支出19.53万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 65.29 |  | 65.29 |  | 63.2 |  | 96.8
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、通过监督被审计单位财政收支，财务收支以及有关经济活动的真实性，合法性，效益性，维护国家经济安全，推进民主法治，促进廉政建设，保障国家经济和社会健康发展。 二、根据县委、县政府和上级审计机关的总体要求，对2025年项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。 三、审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展。 1.部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。 2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。 3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施。 | [5 empty] | 一、通过监督被审计单位财政收支，财务收支以及有关经济活动的真实性，合法性，效益性，维护国家经济安全，推进民主法治，促进廉政建设，保障国家经济和社会健康发展。 二、根据县委、县政府和上级审计机关的总体要求，对2025年项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。 三、审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展。 1.部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。 2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。 3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施； 四、项目绩效促进部门绩效目标的实现：2025年西畴县审计局严格落实审计质效提升工作，切实提高审计质量，完成审计任务，年底出具审计报告和专项审计调查报告数量14篇，审计单位10个，提出审计建议30条，提交审计信息62篇，领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个，审计建议采纳率100%，向社会公告审计结果3篇。审计“经济卫生”效能充分彰显，为护航西畴经济社会高质量发展提供了坚实保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 9 | 个 | 10 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 9 | 篇 | 14 | 15 | 15 | 偏差原因：目标设置不合理，部分项目出具2篇报告。改进措施：结合审计项目计划合理设置目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 27 | 条 | 33 | 10 | 10 | 偏差原因：目标设置不合理，审计项目提出审计建议目标值设置偏少。改进措施：今后将结合审计项目计划合理设置目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 30 | 篇 | 62 | 10 | 10 | 偏差原因：目标设置不合理，实际完成值较年度指标值多。改进措施：今后将合理设置目标值，适当提升目标值设定标准。
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 5 | 篇 | 3 | 10 | 6 | 偏差原因：目标设置不合理。改进措施：今后将合理设置目标值，适当提升目标值设定标准。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.48 | 优

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 西畴县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西畴县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 西畴县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西畴县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 保持 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 麻栗坡县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 麻栗坡县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 麻栗坡县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 麻栗坡县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 麻栗坡县审计局在上级审计机关和县委、县政府的领导下，认真贯彻落实省、州关于审计工作的工作部署，始终立足“审计监督首先是经济监督”精准定位，抓好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计在党和国家治理体系中的重要作用，2025年完成各项指标任务。通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保政府决策重大项目顺利实施，推动社会经济发展，提高人民群众生活水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 90 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 年 | 保持 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 麻栗坡县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 麻栗坡县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 麻栗坡县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 116.16 |  | 101.98 |  | 45.71 | 10 | 44.82 | 4.48 | 2025年预算执行率44.82%，执行率未达100%的原因主要是根据本年度审计项目计划，外出审计较往年减少，导致差旅费支出降低；非财政拨款资金为县级财政保障临时人员经费与政府投资审计项目经费，县财政2025年全年执行数为42.98万元，执行率应为85.96%。 改进措施：今后提前谋划、及时支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 66.16 |  | 51.98 |  | 45.71 |  | 87.94
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》的规定以及相关要求，2025年我局深入开展完成预算执行及其他财务财政收支审计、经济责任审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等政策审计、行业审计与审计调查等各项审计项目。同时，开展系列职工教育培训，增强审计人员工作能力，提高审计效益；引入大数据审计、网络一体化审计等科学技术，精准定位审计线索，提高审计效率与效果。年底，将完成上述年初项目计划，并完成本年度绩效目标。通过审计提出建议，提高采纳率，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保政府决策重大项目顺利实施，推动社会经济发展，提高人民群众生活水平；通过向社会公告审计结果，做好经济监督职能落实。 | [5 empty] | 麻栗坡县审计局在上级审计机关和县委、县政府的领导下，认真贯彻落实省、州关于审计工作的工作部署，始终立足“审计监督首先是经济监督”精准定位，抓好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计在党和国家治理体系中的重要作用，2025年共完成审计项目16项，其中：预算执行审计3项、社会保险基金审计1项、经济责任审计3项、专项资金审计4项、资源环境审计1项、政府投资审计4项。出具审计报告和专项审计调查报告20篇，总计向被审计单位提出建议39条，均被采纳；提交审计信息35条，及时向县委、县政府汇报值得关注的问题线索；向社会公告审计结果5篇，做好信息公开；通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保政府决策重大项目顺利实施，推动社会经济发展，提高人民群众生活水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.76
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 30 | 篇 | 35 | 15 | 15 | 偏差原因：领导重视程度提升，各股室业务人员提交信息积极性提高
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 30 | 条 | 39 | 10 | 10 | 偏差原因：领导重视程度提升，各股室业务人员专业性提升，导致审计提出建议增加。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 10 | 篇 | 20 | 15 | 15 | 偏差原因：根据上级审计机关统一安排，经县委审计委员会批准，麻栗坡县审计局2025年需调增年度审计项目计划；经济责任审计、资环审计需出具两个报告。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 10 | 个 | 16 | 10 | 10 | 偏差原因：根据上级审计机关统一安排，经县委审计委员会批准，麻栗坡县审计局2025年需调增年度审计项目计划。
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 46 | 1 | 0.51 | 由于年初指标值设置不合理，导致实际完成情况与指标值存在差异，下一年度设置指标值时进行调整 改进措施：下一年度设置指标值时进行调整
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 29 | 29 | 偏差原因：审计建议质量提高，更具针对性和操作性
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 8 | 篇 | 5 | 10 | 6.25 | 由于年初指标值设置不合理，导致实际完成情况与指标值存在差异，下一年度设置指标值时进行调整 改进措施：下一年度设置指标值时进行调整
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.24 | 优

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 马关县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 马关县审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 马关县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 马关县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高省级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保县委、县政府决策重大项目顺利实施，推动我县社会经济发展，提高人民群众生活水平。 | [5 empty] | 马关县审计局立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，以有力有效的审计监督服务保障全县经济社会发展大局。2025年全县共完成审计（调查）项目1个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 72.44
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.0 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.0 | 篇 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 85 | % | 35.24 | 30 | 12.44 | 偏差原因：年初指标值设置较高，审计期间整改金额存在不确定性，难以预计整改金额；改进措施：今后年度根据把握审计项目期间的整改金额，适当设置指标值。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 82.44 | 良

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 马关县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 马关县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 马关县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 202.56 |  | 190.26 |  | 55.06 | 10 | 28.94 | 2.89 | 预算执行未达到100%的原因一是非财政拨款省级预算130.36万元，实际县级非财政拨款年初预算批复100万元，实际全年预算数为86万元，全年执行数为86万元，执行率100%，原因是系统未提取非财政拨款数，结余资金年底县财政已经收回额度，本项目预算执行率为96.68%，得分9.67分。二是财政拨款办公设备购置结余资金2.56万元、维修（护）费0.97万元、差旅费等0.29万元，结余资金年底省审计厅已收回。
|  | 其中：当年财政拨款 | 72.2 |  | 59.9 |  | 55.06 |  | 91.92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 130.36 |  | 130.36 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高省级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保县委、县政府工作任务顺利推进，推动我县社会经济发展，提高人民群众生活水平。 | [5 empty] | 马关县审计局2025年共审计（调查）18个单位，对2名领导干部开展经济责任审计，2名领导干部开展自然资源资产审计，共出具审计报告24份（州级1份），向社会发布审计结果公告6篇，提交审计信息15篇，被有关部门采用15篇，提交审计专题、综合报告等9篇，提出审计建议48条，被采纳48条。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 10 | 篇 | 15 | 10 | 10 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 30 | 条 | 48 | 10 | 10 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 13 | 个 | 18 | 10 | 10 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 15 | 篇 | 20 | 20 | 20 | 原因分析：由于年初指标值设定明显偏低造成差异过大。 改进措施：设立指标值时应参考近三年来数据，适当调整指标值。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15 | 原因：年初指标设置不合理。措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 12 | 篇 | 6 | 10 | 5 | 偏差原因：2024年要求预算执行、本级财政审计出具向社会公告审计结果，其他项目无此项要求，导致全年向社会公告审计结果未完成。改进措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 非财政拨款省级预算130.36万元，实际县级非财政拨款年初预算批复100万元，实际全年预算数为86万元，全年执行数为86万元，执行率100%。本项目预算执行率实际应得分9.67分，原因是系统未提取非财政拨款数。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.89 | 良

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 马关县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 马关县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 马关县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 马关县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.2 |  | 10.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 1.车棚维修362平方米。 2.完成征订报刊2.20万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 维修覆盖面积 | >= | 165 | 平方米 | 362 | 20 | 20 | 偏差原因：材料价格下降，增加维修面积；改进措施：认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。
产出指标 |  | 质量指标 | 维修验收合格率 | >= | 98 | % | 100 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 年 | 有所提升 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 丘北县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 丘北县审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 丘北县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丘北县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9 |  | 9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9 |  | 9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足于党中央对经济社会发展全局的总体规划和战略布局，围绕我局的各项目标任务，按照计划完成审计机关中心工作任务等工作。年度绩效目标：审计单位数量1个以上，审计报告和专项审计调查报告数量1个以上，审计处理处罚的缴库率达到85%以上，审计建议满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 2025年，丘北县审计局审计执法办案补助经费预算9万元，实际支出9万元，用于审计文书数字化加工委托业务费，预算执行率100%，年度总体目标全面完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 82.17
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 4 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 85 | % | 40.63 | 15 | 7.17 | 偏差原因：指标值设置不合理，指标值设置过高； 改进措施：加强年初预算编制准确性。
效益指标 |  | 社会效益 | 移送处理落实事项 | >= | 30 | 件 | 34 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 丘北县审计局无其他需要说明的事项。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.17 | 优

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 丘北县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 丘北县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 丘北县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丘北县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 2025年本单位正常履职，完成年度工作计划。2025年中央对地方审计专项补助经费用于征订审计报刊费2.10万元，资金使用无结余。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 95 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 95 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 丘北县审计局无其他需要说明的事项。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 丘北县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 丘北县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丘北县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 66.5 |  | 66.5 |  | 65.41 | 10 | 98.36 | 9.84 | 2025年办公设备购置结余1.09万元，预算执行率98.36%。 进一步加强年初预算编制准确性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 66.5 |  | 66.5 |  | 65.41 |  | 98.36
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、制定了《审计工作发展规划》，对审计的总体目标、主要任务、各项审计工作应达到的效果做出了详细规划。 二、制定了具体的年度实施计划，对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。 三、审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展。1.部门年度部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效；2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求和省委十项规定；3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施；6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通；7.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。 | [5 empty] | 2025年，丘北县审计局审计项目计划13项，完成审计项目14项（含2024年度计划项目1项），完成当年审计项目计划数13项，完成率100%。2025年出具审计报告和专项审计调查报告18篇，向被审计单位或有关单位提出审计建议44条，被采纳审计建议44条，占100%；提交审计信息69篇，被批示、采用审计信息率40.58%，促进被审计单位建章立制42项，向社会公告审计结果4篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81.25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 8 | 篇 | 14 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 33 | 篇 | 69 | 10 | 10 | 偏差原因：指标值设置不合理，指标值设置过高； 改进措施：加强年初预算编制准确性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 16 | 条 | 44 | 10 | 10 | 偏差原因：指标值设置不合理，指标值设置过高； 改进措施：加强年初预算编制准确性。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 8 | 个 | 12 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 40.58 | 5 | 2.25 | 偏差原因：指标值设置不合理，指标值设置过高； 改进措施：加强年初预算编制准确性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 10 | 篇 | 4 | 10 | 4 | 偏差原因：指标值设置不合理，指标值设置过高； 改进措施：加强年初预算编制准确性。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 丘北县审计局无其他需要说明的事项。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.09 | 优

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 广南县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 广南县审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 广南县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 广南县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9 |  | 9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9 |  | 9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《广南县审计局2025年审计项目计划》要求，2025年实现审计单位1个，出具审计报告和专项审计调查报告1篇，审计处理处罚的缴库率达到90%，审计建议满意度达到90%。 | [5 empty] | 支付中介公司委托业务费9.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.17
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 90 | % | 75 | 5 | 4.17 | 偏差原因是审计处理处罚缴库率指标值设置过高，任务难完成。整改措施：2026年根据县级审计处理处罚缴库率完成情况，降低指标值。
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚落实事项 | >= | 10 | 件 | 13 | 25 | 25
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 95.45 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.17 | 优

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开34表
编制单位： | 广南县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 广南县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 广南县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 157.94 |  | 157.94 |  | 55.46 | 10 | 35.11 | 3.51 | 偏差原因：审计业务预算执行率为35.11%，剩余数为102.48万元，执行率低的原因一是财政拨款剩余数2.48万元，具体是信息网络及软件购置更新结余1.37万元，办公设备购置结余1.01万元，其他商品和服务支出结余0.10万元；二是广南县县级财政困难，非财政拨款215万元，支出135.84万元，系统取数取不到该笔全年执行数，导致执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 57.94 |  | 57.94 |  | 55.46 |  | 95.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、制定了《“十四五”审计工作发展规划》，对审计的总体目标、主要任务、各项审计工作应达到的效果做出了详细规划。二、制定了具体的年度实施计划，《审计项目计划》对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出具体要求。三、审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展。 | [5 empty] | 2025年，广南县审计局围绕省州审计工作会议明确的工作思路，结合全县经济工作，经州审计局审批并报县人民政府同意计划实施审计项目13项，2025年，全局共完成审计（调查）项目13项，占任务数10项的130%。2025年审计单位13个，审计报告和专项审计调查报告13篇，审计提出建议44条，提交审计信息19篇，审计建议采纳率95.45%，被批示、采用审计信息率73.68%，审计建议满意度95.45%，向社会公告审计结果2篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.1
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 20 | 条 | 44 | 9 | 9 | 偏差原因是审计项目10个，每个项目提出建议2条算，审计提出建议20条；44条建议是项目审计中遇到的问题多提出的建议相应多。改进措施：在2026年的指标中增加该项指标值。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 10 | 个 | 13 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 10 | 篇 | 13 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 20 | 篇 | 19 | 1 | 0.95
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 73.68 | 1 | 0.82 | 偏差原因：本单位2025年被批示、采用审计信息率指标值设置较高，导致目标难以实现。改进措施：根据近年来被批示、采用审计信息情况，合理设置指标值。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 95.45 | 29 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 6 | 篇 | 2 | 1 | 0.33 | 偏差原因是2025年要求预算执行审计、本级财政审计出具向社会公告审计结果，其他审计项目无此项要求，导致全年向社会公告审计结果仅2篇。改进措施：2026年根据实际情况减少该项指标值。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 95.45 | 9 | 9
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.61 | 优

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 广南县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 广南县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 广南县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 广南县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 征订报刊2.40万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 保持 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 富宁县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 富宁县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 富宁县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 49.64 |  | 49.64 |  | 48.14 | 10 | 96.98 | 9.7 | 原预算采购电脑及系统软件资金236000元，实际采购220980元，形成结余15020元，导致执行率为96.98%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 49.64 |  | 49.64 |  | 48.14 |  | 96.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高省级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉洁政府建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展；通过政府投资审计，确保省委、省政府决策重大项目顺利实施，推动我省社会经济发展，提高人民群众生活水平。具体目标如下： 1.出具审计报告和专项审计调查报告>=11个； 2.审计单位>=11个； 3.提出审计建议>=30条； 4.提交审计信息>=100条； 5.被批示、采用审计信息率=90%； 6.审计建议采纳率>=90%； 7.向社会公告审计结果>=6篇。 | [5 empty] | 富宁县审计局按照省、州审计局的统一部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，聚焦主责主业，全面完成年度审计任务。坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针，按照“以审计促规范、以审计促工作、以审计促发展”的要求，充分发挥审计监督作用。2025年，完成审计单位15个，出具审计报告和专项调查报告12篇，审计提出建议47条，被采纳审计建议47条。提交审计专题、综合性报告和审计信息106条，审计建议采纳率达100%，获得州级优秀审计项目2个。按照中央、省、州、县审计委员会会议精神，科学谋划并组织实施好全年审计项目计划，紧紧围绕上级决策部署、县委、县政府中心工作、群众关注、重大项目投资、防范债务化解等领域开展审计，为全县经济社会高质量跨越发展提供强有力的审计监督。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 11 | 个 | 15 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 30 | 条 | 47 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 11 | 篇 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 100 | 篇 | 106 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 被批示、采用审计信息率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 获得优秀项目表彰 | >= | 1 | 个 | 2 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 6 | 篇 | 0 | 2 | 0 | 偏差原因：2025年度我单位出具审计报告12篇，其中12篇不允许向社会公告。改进措施：今后将结合审计项目计划合理设置目标。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.7 | 优

## 项目支出绩效自评--37
项目支出绩效自评表
公开37表
编制单位： | 富宁县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 富宁县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 富宁县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 富宁县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 富宁县审计局按照省、州审计局的统一部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，聚焦主责主业，全面完成年度审计任务。坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针，按照“以审计促规范、以审计促工作、以审计促发展”的要求，充分发挥审计监督作用。按照中央、省、州、县审计委员会会议精神，科学谋划并组织实施好全年审计项目计划，紧紧围绕上级决策部署、县委、县政府中心工作、群众关注、重大项目投资、防范债务化解等领域开展审计，为全县经济社会高质量跨越发展提供强有力的审计监督。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 年 | 保持 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优