## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 禄丰市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 禄丰市审计局2025年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 禄丰市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄丰市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 35 |  | 9 | 10 | 25.71 | 2.57 | 因2025年政府投资审计项目结转至2026年1个，禄丰市审计局2025年审计执法办案补助经费结转至2026年8.71万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 35 |  | 9 |  | 25.71
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年，禄丰市审计局将继续认真贯彻执行中央、省、州各级审计工作部署，依法全面履行审计监督职责，突出党建引领，强化项目统筹，整合审计力量，加快项目进度，提升审计质量，确保各级审计工作安排部署落到实处，加大资金统筹力度，建立项目全生命周期管理机制和预算编审激励机制，加大绩效结果应用和激励约束。 | [5 empty] | 2025年，禄丰市审计局认真贯彻执行中央、省、州各级审计工作部署，依法全面履行审计监督职责。2025年完成政府投资审计项目3个，结转至2026年的政府投资审计项目1个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.93
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 2 | 个 | 2 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 2 | 篇 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 85 | % | 76.43 | 30 | 27.93 | 年初绩效目标设定值偏高，2025年度审计查出应上缴财政的相关问题整改落实不到位。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计建议满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.5 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 禄丰市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 禄丰市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄丰市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 249.56 |  | 241.85 |  | 92.51 | 10 | 38.25 | 3.83 | 2025年禄丰市审计局严格按照2025年初预算批复执行预算，审计业务经费项目预算金额249.56万元，其中：财政拨款149.56万元，非财政拨款100万元，执行率低的主要原因是：2025年政府投资审计经费主要从上年结转资金及2025年执法办案补助经费项目中列支，在当年未形成非财政拨款支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 149.56 |  | 141.85 |  | 92.51 |  | 65.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年，禄丰市审计局将继续认真贯彻执行中央、省、州各级审计工作部署，依法全面履行审计监督职责，突出党建引领，强化项目统筹，整合审计力量，加快项目进度，提升审计质量，确保各级审计工作安排部署落到实处，加大资金统筹力度，建立项目全生命周期管理机制和预算编审激励机制，加大绩效结果应用和激励约束。 | [5 empty] | 2025年，禄丰市审计局认真贯彻执行中央、省、州各级审计工作部署，依法全面履行审计监督职责，突出党建引领，强化项目统筹，整合审计力量，加快项目进度，确保各级审计工作安排部署落到实处。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.4
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 60 | 条 | 70 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 25 | 个 | 22 | 5 | 4.4 | 2025年内调整项目，故未达到绩效目标的指标值，今后设置绩效目标时将更加科学准确。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 10 | 篇 | 33 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 25 | 篇 | 28 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 审计后挽回（避免）损失 | >= | 30 | 万元 | 355.18 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 10 | 篇 | 10 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.23 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 禄丰市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 禄丰市审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 禄丰市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄丰市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.3 |  | 2.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 该项目补充了基层审计机关办公经费，保障我单位正常履职，完成年度工作计划，全面履行审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 95 | % | 95 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 禄丰市审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 禄丰市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄丰市审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 65.38 |  | 65.38 |  | 65.38 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 65.38 |  | 65.38 |  | 65.38 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照上级审计机关的要求，根据禄丰市审计局编外人员管理规定，2025年年终综合考核德、能、勤、绩、廉均在90分以上；工作完成率95%以上；年度内项目审计辅助人员完成协审项目2个以上。 | [5 empty] | 根据禄丰市审计局编外人员管理规定，我单位2025年年终对审计辅助人员进行了综合考核，从德、能、勤、绩、廉五方面开展，均在90分以上，工作完成率95%以上，年度内项目审计辅助人员完成协审项目2个以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放其他人员数 | = | 12 | 人 | 12 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优