## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 西盟县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西盟县审计局审计业务经费
主管部门 |  | 西盟县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西盟县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 46.93 |  | 46.93 |  | 46.37 | 10 | 98.81 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 46.93 |  | 46.93 |  | 46.37 |  | 98.81
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、完成计划内审计项目； 二、通过审计达到维护财政经济秩序、提高资金使用效益、促进廉政建设的目的； 三、加强规范审计工作，全面提升依法审计能力； 四、通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合省委省政府确定的目标要求； 五、加强审计培训，提高审计队伍素质，积极开展审计宣传，扩大审计影响力。 通过该项目的实施，我局审计业务的开展得到充分保障，审计监督职责得到全面履行，审计监督效果不断得到巩固和拓展。 | [5 empty] | 2022年，西盟佤族自治县审计局依法全面履行审计监督职责，努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。共完成项目审计17项。查出问题金额3208.22万元，其中：违规金额1214.27万元、管理不规范金额1993.95万元。审计10家单位，出具审计（调查）报告14篇，向被审计单位或有关单位提出审计建议31条，已全部被采纳；审计整改率达到94.87%，充分彰显了审计服务改革发展和反腐倡廉的职能作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84.36
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项调查报告情况 | >= | 15 | 篇 | 14 | 35 | 32.67 | 取数来源于审计工作统计表01表，实际完成值＝实际完成14篇/指标值15篇*100%＝93.33%。因项目完成时未能及时录入统计系统导致实际完成值出现偏差。以后将在年末统计系统开放前提前完成项目以减少偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 15 | 个 | 10 | 15 | 13.33 | 取数来源于审计工作统计表01表，实际完成值＝实际完成10个/指标值15个*100%＝66.67%。因项目完成时未能及时录入统计系统导致实际完成值出现偏差。以后将在年末统计系统开放前提前完成项目以减少偏差。
效益指标 |  | 生态效益指标 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计整改率 | >= | 90 | % | 94.87 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计促进整改落实有关问题金额 | >= | 480 | 万元 | 1202 | 10 | 10 | 取数来源于审计工作统计表01表，实际完成值＝实际完成1202万元/指标值500万元*100%＝2.40。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计建议被采纳率情况 | >= | 90 | % | 100 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 向社会公告审计结果 | >= | 11 | 篇 | 2 | 2 | 0.36 | 取数来源于审计工作统计表01表，审计结果公告率＝实际完成2篇/指标值11篇*100%＝18.18%。因部分审计结果不宜公告和因项目完成时未能及时录入统计系统导致实际完成值出现偏差。以后将在年末统计系统开放前提前完成项目以减少偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.24 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 西盟县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西盟县审计局审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 西盟县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西盟县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 69.6 |  | 69.6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 69.6 |  | 69.6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。 | [5 empty] | 2022年，西盟佤族自治县审计局依法全面履行审计监督职责，努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。共完成项目审计17项。查出问题金额3208.22万元，其中：违规金额1214.27万元、管理不规范金额1993.95万元；审计促进整改落实金额：1202万元。充分彰显了审计服务改革发展和反腐倡廉的职能作用。按预期完成信创设备购置，并验收合格。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81.82
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益指标 | 审计促进整改落实金额 | >= | 500 | 万元 | 1202 | 20 | 20 | 取数来源于审计工作统计表01表，实际完成值＝实际完成1202万元/指标值500万元*100%＝2.40。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 审计结果公告率 | >= | 100 | % | 18.88 | 10 | 1.82 | 取数来源于审计工作统计表01表，审计结果公告率＝实际完成2篇/指标值11篇*100%＝18.18%。因部分审计结果不宜公告和因项目完成时未能及时录入统计系统导致实际完成值出现偏差。以后将在年末统计系统开放前提前完成项目以减少偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度综合考评结果合格 | = | 合格 | 个 | 合格 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.82 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。