## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 弥勒市审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 弥勒市审计局审计业务经费
主管部门 |  | 弥勒市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 弥勒市审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 131.46 |  | 131.46 |  | 124.3 | 10 | 94.55 | 9.46
|  | 其中：当年财政拨款 | 131.46 |  | 131.46 |  | 124.3 |  | 94.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点，形成我市科学完善的政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计，着力构建部门预算执行及决算草案审计新机制；三是加大对民生资金的审计力度，保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计，推广领导干部自然资源资产离任审计工作；五是加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制，推进公共投资审计全覆盖；六是开展信息化建设项目及信息系统审计，探索建立信息化建设项目绩效审计评价指标体系，逐步开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计；七是开展资源环境审计，促进“美丽弥勒、宜居弥勒”建设。八是加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设，加大审计人才培养力度。十一是加强信息化建设，积极配合省州开展金审三期工程项目建设。 | [5 empty] | 今年以来，共完成审计项目24个，共查出违纪违法问题金额1,340万元、损失浪费金额14万元，损益或收支不实问题金额51,277万元，非金额计量问题37个。通过审计，共为国家增收节支4,411万元，其中：上交财政487万元，为国家挽回避免经济损失1,536万元（核减固定资产投资额1,536万元），归还原渠道资金2,388万元。与去年相比较，在项目推进和移送案件方面均有较大突破，确保了重大决策部署贯彻执行不偏向、不变通、不走样，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 20 | 个 | 全年共完成审计项目24个 | 25 | 25 | 上年度有4个跨年审计项目于2022年完成。改进措施是加强项目规划及沟通协调。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 20 | 个 | 出具审计报告或调查报告22个 | 25 | 25 | 上年度有4个跨年审计项目报告于2022年出具。改进措施是加强项目规划及沟通协调。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 审计罚没收入缴库率 | >= | 100 | % | 审计罚没收入缴国库率达100% | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 开展审计整改督查 | >= | 2 | 次 | 全年共完成2次审计整改督查落实 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 在市级以上报刊、杂志、网站发表文章 | >= | 2 | 篇 | 全年在市级以上发表文章2篇 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益指标 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 全年完成领导干部自然资源审计1个项目 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计促进整改落实有关问题金额 | >= | 400 | 万元 | 全年上交财政487万元 | 5 | 5 | 个别被审计单位存在应缴未缴现象。为提高预算绩效精准度，搞好审前调查。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 推选参加优秀审计项目评选项目数 | >= | 2 | 个 | 全年推荐参加优秀审计项目2个 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 完善审计业务制度 | >= | 3 | 件 | 完善审计业务制度3项 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 抽调参与外单位专项工作人次 | >= | 4 | 人次 | 抽调参与专项工作4人次 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被批示、采用审计信息 | >= | 6 | 条 | 被批示采用审计信息8条 | 2 | 2 | 在审计中发现需要被批示的问题较多。为提高预算绩效精准度，搞好审前调查。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 向社会公告审计结果 | >= | 8 | 次 | 全年向社会公示、公告审计结果10次 | 3 | 3 | 全年发布审计结果公告4版条、审计公示公告6条。改进措施是进一步加强公示公告管理，提高公示公告精准度。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计建议采纳率 | >= | 85 | % | 提出的审计建议100%采纳 | 3 | 3 | 提出审计建议针对性强。为提高预算绩效精准度，搞好审前调查。
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.46 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 弥勒市审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 弥勒市审计局审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 弥勒市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 弥勒市审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 32.86 |  | 32.86 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 32.86 |  | 32.86 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。 | [5 empty] | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告数 | >= | 16 | 份 | 当年完成审计项目并出具审计报告16份 | 25 | 25 | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >= | 100 | % | 购买金审三期设备并验收入库合格率100% | 25 | 25 | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 审计促进整改落实金额 | >= | 100 | 万元 | 当年使用金审三期设备开展审计，有效促进整改落实资金金额100万元。 | 15 | 15 | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 审计结果公告率 | >= | 80 | % | 当年使用金审三期设备开展审计，其审计结果公务率达80% | 15 | 15 | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度综合考评结果合格 | >= | 合格 | 年 | 2022年度结合考评结果良好，达到合格以上目标。 | 10 | 10 | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
其他需要说明的事项 |  |  | 本项目为年初预算，全年执行数在“执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行填报。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。