## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 嵩明县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 嵩明县审计局审计业务经费
主管部门 |  | 嵩明县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 嵩明县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 88.9 |  | 88.9 |  | 88.6 | 10 | 99.66 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 88.9 |  | 88.9 |  | 88.6 |  | 99.66
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.审计监督财政、财务活动，揭示问题，督促整改落实，提高国家、社会资金使用效益，促进经济健康发展； 2.落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定； 3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施； 6、完成项目计划，出具35份报告，撰写审计信息30条以上完成自然资源资产责任审计1个，遵守审计纪律情况满意率达95%以上，审计建议采纳率达90%，向社会公告30篇以上。 | [5 empty] | 2022年嵩明县审计局全面加强党对审计工作的集中统一领导，发挥审计委员会办公室统筹协调职能，落实审计委员会“一年至少一会”要求，深耕主责主业做好常态化“经济体检”。嵩明县审计局年初审计单位指标值为30个，实际完成审计单位27个；实际出具审计报告27个；实际移送处理事项9个；实际开展审计整改督查2个；在省级、审计署、市级、省级媒体发表宣传文章4条；开展自然资源资产审计1个；年底查出违规金额共计87 074.65万元，其中管理不规范金额共计79 255.82万元，审减金额共计8 674.82万元；完善审计业务制度3项；开展优秀审计项目评选3个；被审计单位建立健全规章制度11项；审计业务培训支出人均增长15%；抽调参与外单位专项工作3人次；被批示、采用审计信息13条；向社会公告结果33篇；年初审计建议采纳率指标值为95%，年底实际审计建议采纳率达100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 30 | 个 | 27 | 25 | 23 | 根据审计工作对审计项目进行调减，导致实际完成值与指标值有偏差。在今后的工作当中，将认真研讨实际课完成数量，做到指标值与实际完成值一致。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告 | >= | 30 | 个 | 27 | 25 | 23 | 根据审计工作对审计项目进行调减，导致实际完成值与指标值有偏差。在今后的工作当中，将认真研讨实际课完成数量，做到指标值与实际完成值一致。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 移送处理事项 | >= | 5 | 个 | 9 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 开展审计整改督查 | = | 1 | 个 | 2 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 在省级、审计署、市级、省级媒体发表宣传文章 | >= | 3 | 条 | 4 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益指标 | 自然资源资产审计 | = | 1 | 个 | 1 | 1 | 1
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计促进整改落实有关问题金额 | >= | 3000 | 万元 | 87074.65 | 4 | 4 | 2022年加大审计监督力度、执行力度，审计工作效率提升。在今后的工作当中，将根据实际情况，统筹安排，科学化、规范化合理设定指标值。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 完善审计业务制度 | >= | 1 | 项 | 3 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 开展优秀审计项目评选 | >= | 1 | 个 | 3 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 被审计单位建立健全规章制度 | >= | 1 | 项 | 11 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计业务培训支出人均增长 | >= | 10 | % | 15 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 抽调参与外单位专项工作 | >= | 1 | 人次 | 3 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被批示、采用审计信息 | >= | 10 | 条 | 13 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 向社会公告审计结果 | >= | 30 | 篇 | 33 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计建议采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 嵩明县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 嵩明县审计局审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 嵩明县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 嵩明县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。 | [5 empty] | 此项目经费均按开支用于征订2023年党建报刊杂志，以提高单位人员政治理论素养，提升审计人员业务能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告数 | >= | 30 | 份 | 27 | 50 | 45 | 根据审计工作对审计项目进行调减，导致实际完成值与指标值有偏差。在今后的工作当中，将认真研讨实际课完成数量，做到指标值与实际完成值一致。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 审计促进整改落实金额 | >= | 90 | 万元 | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 审计结果公告率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度综合考评结果良好 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。